КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ИЛАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАПСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2016                                          с.Карапсель                           №   - п

О мерах  по обеспечению  пожарной  безопасности

объектов и населенных  пунктов  в весенне - летний

пожароопасный  период  2016 года

В  целях  обеспечения  пожарной   безопасности  в весенне - летний  пожароопасный  период и  в соответствии  с Федеральным  законом « О пожарной безопасности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по обеспечению  пожарной  безопасности в весенне – летний  пожароопасный  период  2016 года.

- Рекомендовать  руководителям всех  форм собственности учреждений, частным предпринимателям без образования юридического  лица и гражданам  выполнять данные  мероприятия.

- Контроль  за выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за собой.

- Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете « Карапсельский вестник» и размещению на официальном сайте администрации Карапсельского сельсовета Иланского района Красноярского края.

Глава  сельсовета                                                                             Р.А.Раткевич

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к  постановлению №  - п  от .04.2016г

П Л А Н

МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

В  ВЕСЕННЕ- ЛЕТНИЙ   ПЕРИОД  НА 2016 год

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Отвественные за исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание необходимого запаса горюче- смазочных материалов, огнетушащих средств, пожарно- технического вооружения для ликвидации пожаров | до 30 апреля | Глава сельсовета |  |
| 2 | Восстановление и создание минерализованных полос ( проведение опашки) на территориях населенных пунктов и дачных ( садовых) обществ, прилегающих к лесным массивам, детских оздоровительных лагерей, свалок бытовых отходов | с учетом местных условий, но не позднее 1июня | Глава сельсовета | До установления сухой и жаркой погоды |
| 3 | Проведение ревизии и ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения ( пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни), в том числе на территориях предприятий; | до 25 мая | Глава сельсовета, Директор ООО «Источник» |  |
| 4 | Мониторинг и подготовку перечня бесхозных строений, отсутствующих указателей улиц, номеров домов, принятие мер по сносу данных строений, восстановлению отсутствующих указателей; | до 10 мая | Глава сельсовета |  |
| 5 | Разработка, тиражирование и распределение памяток о мерах пожарной безопасности в быту, в том числе при пользовании открытым огнем на приусадебных участках в весеннее- летний период | Разработка и тиражирование до 30 апреля | Ответ-ные Петров В.В. Мартышкина Н.В Конопелько Н.Н Поликша Ю.В. Глушнева О.П | Распространение в ходе проверок населенных пунктов до 15 мая |
| 6 | Оснащение территорий общего пользования, муниципальных учреждений первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | до 25 апреля | Глава сельсовета, Рук-ли учреждений, |  |
| 7 | Оборудование мест общего пользования населенных пунктов средствами связи для быстрого вызова подразделений пожарной охраны | май | Глава сельсовета, Рук-ли учреждений |  |
| 8 | Подготовка, проведение заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС И ПБ) и контроль выполнения принятых решений по вопросам | до 15 мая | Глава сельсовета |  |
| 9 | Информирование населения о принимаемых мерах, проводимых мероприятиях по защите населенных пунктов от пожаров, соблюдении мер пожарной безопасности по месту проживания граждан с использованием возможностей средств массовой информации | в течение всего периода | Глава сельсовета, Инспектора пожарной инспекции | Периодичность с учетом складывающейся обстановки с пожарами, но не реже 2 раз в месяц |
| 10 | Проведение сходов, собраний жителей по вопросам обеспечения пожарной безопасности в поселениях, реализация принятых на них решений | до 30 апреля, далее ежемесячно | Глава сельсовета, Должностные лица ГПС, ОГПН, ОВД | Чаще в случае повышения пожарной опасности |
| 11 | Проведение занятий с учащимися школ, детьми дошкольного возраста в детских садах о правилах пользования открытым огнем в лесах, других местах с наличием горючих веществ и материалов, включая территории предприятий и бесхозные строения | до 25 мая | Директора школ, заведующая детсада |  |
| 12 | Обслуживание домов на предмет состояния электропроводки, печей и оказание адресной помощи пенсионерам и социально- незащищенным семьям | в течение всего периода | Социальный работник |  |
| 13 | Ревизия пожарных гидрантов, проверка состояния резервуаров с водой | июнь | Богатский М.С. |  |
| 14 | Отсыпка подъездных путей к водокачкам, ПГ, к водоемам | август | Глава сельсовета |  |